## AP
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (ACTION PLAN)
Dự án / Chủ đề: | Xây dựng SOP vận hành máy sóng | [10 empty] | Mã biểu mẫu: |  | BM-……-…… |  | Ngày ban hành: |  | …/…/2026
Kết quả mong đợi: | « Khái quát lại mục tiêu thành 1 đoạn ngắn để đạt được gì — bắt buộc điền, không để trống »
D–S–H–C–L: Do = Người làm • Solve = Khắc phục sự cố • Help = Tham vấn • Check = Kiểm tra • Lead = Lead team ¦ Status: Good / OK / NG ¦ Nguyên tắc: KHÔNG để ô trống — ghi “N/A” nếu không áp dụng
NỘI DUNG CÔNG VIỆC |  |  |  |  | THAM CHIẾU |  | PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM (D·S·H·C·L) |  |  |  |  | TIẾN ĐỘ THỜI GIAN |  |  |  | KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ
Các bước | Hành động chính | Hành động bổ trợ | Hành động | Mục tiêu | AP/A3 | Doc. link | Do (Người làm) | Solve (Khắc phục sự cố) | Help (Tham vấn) | Check (Kiểm tra) | Lead (Lead team) | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Kiểm tra Tần suất | Kiểm tra Thời gian | % hoàn thành | Status
1. Xác định mục tiêu và đối tượng | 1.1.1. Xác định quy trình nào | N/A |  | Xác định rõ quy trình cần xây dựng SOP cho máy sóng | AP |  | Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 1 lần/ngày | 2026-06-01
| 1.1.2. Xác định bộ phận nào | N/A |  | Xác định đúng bộ phận liên quan đến SOP - Bộ phận sx sóng | AP |  | Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 1 lần/ngày
| 1.1.3. Xác định người sử dụng | N/A |  | Toàn bộ khối sx sóng | AP |  | Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 1 lần/ngày
2. Khảo sát gemba, tình hình thực tế | 1.2.1. Quan sát công việc đang vận hành | N/A |  | Hiểu thực tế quy trình đang vận hành máy sóng | AP |  | Đoàn, Hội | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
| 1.2.2. Phỏng vấn người thực hiện | N/A |  | Thu thập đầy đủ ý kiến từ người thực hiện | AP |  | Đoàn, Hội | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
| 1.2.3. Thu thập thông tin | 1.2.3.1. Biểu mẫu |  | Thu thập đầy đủ biểu mẫu liên quan | AP |  | Trưởng, Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
|  | 1.2.3.2. Check list |  | Chuẩn hóa danh sách kiểm tra cần thiết | AP |  | Trưởng, Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
|  | 1.2.3.3. Các quy trình quy định hiện có |  | Tổng hợp các quy định hiện hành liên quan | AP |  | Trưởng, Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
| 1.2.4. Ghi nhận thông tin | 1.2.4.1. Điểm nghẽn |  | Xác định các điểm nghẽn trong quy trình | AP |  | Trưởng, Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
|  | 1.2.4.2. Lỗi thường gặp |  | Thống kê và phân loại lỗi thường gặp | AP |  | Trưởng, Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
|  | 1.2.4.3. Các trường hợp ngoại lệ |  | Xác định các trường hợp ngoại lệ cần xử lý | AP |  | Trưởng, Đoàn | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  |  | hàng ngày
1.3. Phân tích đánh giá hiện trạng | 1.3.1. Xác định dữ liệu | 1.3.1.1. Xác định dữ liệu đầu vào |  | Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.3.1.2. Xác định dữ liệu đầu ra |  | Chuẩn hóa dữ liệu đầu ra | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  | 1 lần/ngày
| 1.3.2. Chuẩn hóa | 1.3.2.1. Thuật ngữ |  | Thống nhất thuật ngữ sử dụng trong SOP | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.3.2.2. Cách xử lý |  | Chuẩn hóa cách xử lý công việc | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.3.2.3. Thời gian xử lý |  | Xác định thời gian xử lý tiêu chuẩn | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.3.2.4. Tiêu chuẩn chất lượng |  | Xác định tiêu chuẩn chất lượng cần đạt | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  | 1 lần/ngày
1.4. Thiết kế cấu trúc SOP | 1.4.1. Thống nhất nội dung SOP | 1.4.1.1. Mục đích |  | Xác định rõ mục đích của SOP | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.4.1.2. Phạm vi áp dụng |  | Xác định phạm vi áp dụng SOP | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.4.1.3. Thuật ngữ - Định nghĩa |  | Thống nhất thuật ngữ sử dụng trong SOP | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.4.1.4. Vai trò trách nhiệm |  | Phân định rõ vai trò trách nhiệm | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.4.1.5. Nội dung SOP |  | Xây dựng nội dung SOP đầy đủ và dễ hiểu | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | 1 lần/ngày
|  | 1.4.1.6. Biểu mẫu liên quan |  | Thu thập đầy đủ biểu mẫu liên quan | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | 1 lần/ngày
1.5. Viết nội dung SOP | 1.5.1. Bản nháp SOP | 1.5.1.1. Phân công công việc |  | Phân công rõ người thực hiện | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-17 | 2026-06-19 |  |  | hàng ngày
|  | 1.5.1.2. Gắn hinh ảnh, thông tin vào bản nháp |  | Hoàn thiện bản nháp SOP trực quan | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-17 | 2026-06-19 |  |  | hàng ngày
1.6.A. Vận hành thử | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Công nhân đứng máy | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  |  | hàng ngày
1.6.B. Kiểm tra và đánh giá | 1.6.1. Review bộ phận liên quan | 1.6.1.1. Người vận hành |  | Đảm bảo SOP phù hợp thực tế vận hành | AP |  | Công nhân đứng máy | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  |  | hàng ngày
|  | 1.6.1.2. Quản lý |  | Đảm bảo SOP đáp ứng yêu cầu quản lý | AP |  | Đoàn, Hội | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  |  | hàng ngày
|  | 1.6.1.3. QA/QC |  | Đảm bảo SOP đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng | AP |  | Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  |  | hàng ngày
| 1.6.2. Chạy thử SOP THỰC TẾ | N/A |  | Kiểm chứng tính khả thi của SOP | AP |  | Công nhân đứng máy | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  |  | hàng ngày
| 1.6.3. Điều chỉnh điểm chưa phù hợp | N/A |  | Khắc phục các điểm chưa phù hợp | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  |  | hàng ngày
1.7.A. Ban hành thực hiện | 1.7.1. Đánh mã tài liệu | N/A |  | Chuẩn hóa mã tài liệu SOP | AP |  | Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | trong ngày
| 1.7.2. Quản lý version | N/A |  | Đảm bảo SOP đáp ứng yêu cầu quản lý | AP |  | Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | trong ngày
| 1.7.3. Ký duyệt và ban hành chính thức | N/A |  | Hoàn tất ban hành SOP chính thức | AP |  | BGĐ | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | trong ngày
| 1.7.4. lưu trữ hệ thống | N/A |  | Lưu trữ SOP đầy đủ trên hệ thống | AP |  | QA | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | trong ngày
1.7.B. Đào tạo và triển khai | 1.8.1. Đào tạo nhân sự | N/A |  | Hoàn thành nội dung theo kế hoạch SOP | AP |  | Đoàn, Hội | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-24 | 2026-06-28 |  |  | N/A
| 1.8.2. Đánh giá kết quả đào tạo nhân sự | N/A |  |  | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-24 | 2026-06-28 |  |  | hàng ngày
| 1.8.3. Hướng dẫn áp dụng thực tế | N/A |  |  | AP |  | Đoàn, Hội | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-24 | 2026-06-28 |  |  | hàng ngày
| 1.8.4. Ghi nhận phản hồi | N/A |  |  | AP |  | Đoàn, Hội | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-24 | 2026-06-28 |  |  | hàng ngày
1.8. Kiểm soát và cải tiến định kỳ | 1.9.1. Kiểm tra việc tuân thủ | N/A |  |  | AP |  | Đoàn, Hội, Trưởng | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  |  | hàng ngày
| 1.9.2. Đánh giá kết quả thực hiện SOP (tỷ lệ tuân thủ) | N/A |  |  | AP |  | QA | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  |  | hàng ngày
| 1.9.3. Đánh giá sự không phù hợp | N/A |  |  | AP |  | QA | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  |  | hàng ngày
| 1.9.4. Cập nhât SOP khi có thay đổi | 1.9.4.1. Thay đổi quy trình |  |  | AP |  | QA | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  |  | hàng ngày
|  | 1.9.4.2. Thay đổi hệ thống |  |  | AP |  | QA | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  |  | hàng ngày
|  | 1.9.4.3. Thay đổi pháp lý |  |  | AP |  | QA | N/A | Mr Giáp | Mr Trưởng | Mr Toàn | 2026-06-28 | 2026-07-31 |  |  | hàng ngày
Bắc Ninh, ngày … tháng … năm ……
| NGƯỜI LẬP | [5 empty] | NGƯỜI KIỂM TRA | [5 empty] | NGƯỜI PHÊ DUYỆT
| (Ký, ghi rõ họ tên) | [5 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên) | [5 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên)
Note on G6: Bắt buộc dán link tài liệu liên quan (SOP, A3, biểu mẫu…). Không để ô trống.
Note on R6: Thời điểm kiểm tra thực tế — căn cứ đánh giá tính kỷ luật tuân thủ.
Note on T6: Good / OK / NG (Not Good). Ô tự đổi màu theo trạng thái.

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG — BIỂU MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (ACTION PLAN)
Mục đích: theo dõi và quản lý tiến độ các hành động cải tiến theo nguyên tắc kỷ luật thực thi — rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ kết quả.
Cột | Cách ghi
Các bước / Hành động chính / Hành động bổ trợ | Phân rã công việc theo 3 cấp (1.1 → 1.1.1 → 1.1.1.1…), đánh số thống nhất từ trên xuống.
Mục tiêu | Kết quả mong đợi cụ thể, đo lường được của từng hành động. Không để trống.
AP/A3 | Chọn loại tài liệu nguồn: AP hoặc A3 (đã cài danh sách chọn sẵn).
Doc. link | Bắt buộc dán link tài liệu liên quan (SOP, A3, biểu mẫu…). Không để ô trống.
Do / Solve / Help / Check / Lead | Do = Người làm; Solve = Người khắc phục sự cố; Help = Người tham vấn; Check = Người kiểm tra; Lead = Lead team.
Kế hoạch / Thực tế (Bắt đầu – Kết thúc) | Định dạng ngày dd/mm/yyyy. Ô "Kế hoạch Kết thúc" tự tô đỏ khi đã quá hạn mà chưa có ngày kết thúc thực tế.
Kiểm tra (Tần suất – Thời gian) | Tần suất review (hàng ngày, 1 lần/ngày…) và thời điểm kiểm tra thực tế — căn cứ đánh giá tính kỷ luật tuân thủ.
% hoàn thành | Nhập 0% – 100% (ví dụ: 50%). Thanh tiến độ màu xanh hiển thị tự động.
Status | Chọn Good / OK / NG (Not Good) — ô tự đổi màu xanh / vàng / đỏ.
Nguyên tắc chung: (1) KHÔNG để ô trống — ghi "N/A" nếu không áp dụng. (2) Cập nhật đúng theo tần suất kiểm tra đã cam kết. (3) Mỗi dự án / chủ đề dùng một sheet AP riêng.